「環境ふれあいひろばin東住吉区」　実施計画

１、日　時　平成２９年１１月２３日（木・祝日）　１１：００～１５：００

２、場　所　大阪市立東住吉区民ホール　大阪市東住吉区東田辺１－１３－４

地下鉄　谷町線「駒川中野」下車徒歩７分

JR　阪和線「南田辺」　下車徒歩１０分

３、協　力　（一財）環境事業協会、（公社）大阪ひとり親家庭福祉連合会、（特非）大阪環

境ガウンセラー協会、大阪ガス（株）、（認特非）シニア自然大学校、（一社）大

阪府木材連合会、東住吉区食生活改善推進協議会、クラインガルテンひろば・

東住吉、Hai-Zaiプロゼクト、東住吉区役所、大阪市立東住吉区小学校校長会、大阪市環境局

４、実施内容　協力団体等による「展示型ブース」「体験型ブース」他

５、活動内容

９：３０　スタッフ「東住吉区民センター」に集合・会場設営・諸準備開始

ブース設営、放送機材点検、配布物袋詰め

各ブース準備　　昼食を終わらせる

１１：００　プロブラム開始　なにわエコ会議表彰

１２：００　イベント開始（各ブース）

１５：００　イベント終了

１５：３０　会場後片付け

１６：００　全作業終了・ふりかえり

１６：３０　解散

６、来場者　３００人予定

７、役割分担　①会場設営（責任者・小林、寺本）全員、②資料袋詰め（森川、井原、猪尾、久本）、③各ブース（各出展者）、④受付（森川、井原）⑤ラリー受付（猪尾、久本）、⑥パネル展示・関係者との連絡調整（事務局）⑦会場運営等（山下、環境教育・啓発部会員、エコ会議事務局）

８、シニア自然大学校ブース

自然工作　①モックン、②タヌキ、③タネのアート（野原のトンボ・チョウチョ）